Phần 1 - Phân tích PBI (P1 – P5)

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | • Lấy trung bình giá trị phiếu lật (4 SP không nằm trên thang Fibonacci). • Bỏ qua bước thảo luận khi có phiếu lệch (3 và 5). | • Giá trị 4 SP không có trên thang điểm của đội, gây khó khăn cho việc velocity và quy đổi tương đối. • Bỏ lỡ cơ hội lắng nghe rủi ro từ người chấm thấp (3) hoặc cao (5). |
| P2 | Chưa hợp lý | • Product Owner (Đức) can thiệp và áp đặt quyết định Story Point. • Lấy theo ý muốn của PO để kịp kế hoạch thay vì dựa trên ước lượng của Developers. | • Mất tính khách quan và tự chủ của đội phát triển. • Dẫn đến việc cam kết sai lệch (overcommitted/undercommitted) vì Developer mới là người trực tiếp thực thi. |
| P3 | Hợp lý | Không vi phạm. | • Đây là quy trình chuẩn: phiếu lệch được giải thích, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu lại cho đến khi đồng thuận ở một giá trị hợp lệ trên thang (5 SP). |
| P4 | Chưa hợp lý (riêng phần ghi chú) | • Quy đổi cố định Story Point ra thời gian giờ (13 SP = 52 giờ). | • Vi phạm bản chất SP là độ lớn tương đối. • Khi năng suất đội thay đổi, quy đổi cứng này sẽ làm sai lệch kế hoạch Sprint ở các kỳ sau. |
| P5 | Chưa hợp lý | • PBI chưa đủ rõ về nghiệp vụ (chưa rõ mã có được dùng chung với khuyến mãi khác không) nhưng vẫn cố chốt theo đa số. • Chốt theo số phiếu đa số thay vì tìm hiểu giả định. | • Đội mang vào Sprint một PBI rủi ro cao, dễ dẫn đến tắc nghẽn, phát sinh scope creep hoặc không hoàn thành Sprint Goal. |

Phần 2 - Sửa lỗi:

- P1 (Đăng nhập bằng số điện thoại): Đội không được lấy trung bình thành 4 SP. Scrum Master cần yêu cầu người chọn 3 và người chọn 5 chia sẻ góc nhìn/rủi ro của họ, sau đó tiến hành bỏ phiếu lại cho đến khi đạt đồng thuận trên một giá trị chuẩn của thang (ví dụ: chốt 3 hoặc 5 SP).

- P2 (Thanh toán bằng ví RikkeiPay): Product Owner Đức cần rút lui quyền quyết định SP và chỉ đóng vai trò làm rõ phạm vi, tính năng của ví. Các Developers phải thảo luận lại dựa trên độ phức tạp kỹ thuật và tự bỏ phiếu độc lập lại để chọn ra con số chính xác trên thang (ví dụ: 8 hoặc 13 SP).

- P4 (Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ): Giữ nguyên kết quả đồng thuận 13 SP của đội nhưng phải xóa bỏ phần ghi chú quy đổi tương đương "13 SP = 52 giờ". Giải thích cho đội hiểu SP chỉ đại diện cho độ phức tạp/nỗ lực tương đối, không quy đổi cứng sang thời gian thực tế.

- P5 (Áp mã giới thiệu bạn bè): Vì PBI chưa rõ nghiệp vụ (chính sách cộng dồn khuyến mãi), đội tuyệt đối không chốt SP vội. Product Owner cần làm rõ yêu cầu nghiệp vụ này ngay trong buổi họp (hoặc đưa vào Backlog Grooming), sau đó Developers mới tiến hành ước lượng và bỏ phiếu lại.